## 1 полугодие 2025 года
Информация об исполнении Плана мероприятий по развитию оценки регулирующего воздействия и экспертизы в администрации города Нижневартовска на 2025 год за 1 полугодие 2025 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Информация об исполнении
1. | Утверждение плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной деятельности (далее - МНПА), на 2025 год | департамент экономического развития администрации города | до 25 января 2025 года | План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2025 год утвержден приказом департамента экономического развития администрации города от 24.01.2025 №8/27-П (с изменениями от 22.04.2025 №20/24-П). План размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/plany_orv/plany_orv_utverzhdennye/492909.html?clear_cache=Y) и на Портале проектов НПА ХМАО-Югры (https://regulation.admhmao.ru/Regulation/orv-nizhnevartovsk/59)
2. | Размещение проектов МНПА и действующих МНПА на Портале проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Портал проектов НПА) для публичного обсуждения в целях проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов МНПА, экспертизы МНПА, а также в специализированном разделе официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска (далее - официальный сайт) "Оценка регулирующего воздействия" | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | по ОРВ проектов МНПА - по мере разработки проектов МНПА; по экспертизе МНПА - в соответствии с утвержденным планом | В 1 полугодии 2025 года структурными подразделениями администрации города проведено: - ОРВ 10 проектов МНПА, по результатам департаментом экономического развития администрации года выдано 12 заключений об ОРВ: 5 - департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (3 положительных, 2 отрицательных); 2 - управлению по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города (положительные); 2 - департаменту образования администрации города (положительные); 2 - департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города (1 положительное, 1 отрицательное); 1 - департаменту строительства администрации города (положительное); - экспертиза 1 действующего МНПА, по результату департаментом экономического развития администрации года выдано положительное заключение об экспертизе управлению по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города
3. | Взаимодействие с бизнес-сообществом города при проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА, в том числе обеспечение поступления отзывов участников публичных консультаций по проектам МНПА или МНПА: - в электронном виде с использованием сервисов Портала проектов НПА; - от организаций, представляющих интересы предпринимательского и инвестиционного сообщества, с которыми администрацией города заключены соглашения о взаимодействии при ОРВ проектов МНПА и экспертизе МНПА | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2025 года | В отчетном периоде при проведении публичных консультаций по ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА от представителей бизнеса и научного сообщества поступило 62 отзыва, из них более 87% в электронном виде через Портал проектов НПА ХМАО-Югры, более 66% от субъектов предпринимательства, с которыми администрацией города заключены соглашения о взаимодействии: 92% - отзывы о концептуальном одобрении предлагаемого или действующего правового регулирования; 8% - содержательные отзывы с 39 замечаниями и предложениями, из которых 35 - отклонены с обоснованным разъяснением причин, 2 - учтены при доработке проекта МНПА полностью, 2 - частично
4. | Информирование субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности о проведении публичных консультаций по проектам МНПА или МНПА посредством интерактивных площадок (социальные сети, мессенджеры) | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2025 года | Информирование субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности о проведении публичных консультаций по проектам МНПА или МНПА посредством интерактивных площадок (социальные сети, мессенджеры) осуществляется на постоянной основе
5. | Внесение изменений в МНПА по результатам проведения экспертизы МНПА | структурные подразделения администрации города, осуществляющие экспертизу МНПА | по мере необходимости в течение 2025 года | В отчетном периоде не выявлена необходимость внесения изменений МНПА по результатам проведения экспертизы
6. | Мониторинг и актуализация информации, размещенной: - в специализированном разделе официального сайта "Оценка регулирующего воздействия"; - в разделе "ОРВ в ОМСУ" на Портале проектов НПА | департамент экономического развития администрации города | в течение 2025 года | Мониторинг и актуализация информации размещенной в специализированном разделе официального сайта "Оценка регулирующего воздействия" и разделе "ОМСУ" на Портале проектов НПА ХМАО-Югры осуществляется на постоянной основе
7. | Проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров по вопросам и проблемам развития института ОРВ | департамент экономического развития администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2025 года | В 1 полугодии 2025 года проведены следующие мероприятия по вопросам и проблемам развития ОРВ: 1. 05.03.2025 заседание Общественного совета при департаменте экономического развития администрации города Нижневартовска. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/507184.html?clear_cache=Y 2. 03.06.2025 заседание Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/513824.html?clear_cache=Y. 3. 16.05.2025 заседание Комиссии администрации города по противодействию коррупции. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/512972.html?clear_cache=Y.
8. | Проведение согласительных процедур по урегулированию разногласий при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА с участниками публичных консультаций | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА; департамент экономического развития администрации города | по мере необходимости в течение 2025 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проекта решения Думы города Нижневартовска "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №913 "О Методике расчета арендной платы за муниципальное имущество" (с изменениями) в целях урегулирования разногласий при проведении публичных консультаций регулирующим органом организованы согласительные процедуры в форме совещания 21.05.2025, приглашения были направлены всем участникам публичных консультаций. В совещании приняли участие представители регулирующего органа, 2 участника публичных консультаций, представившие предложения и замечания к проекту акта (АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2", ООО "ДОМТРАНСАВТО"), приглашенный эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, от 3 участников публичных консультаций (Союза "Нижневартовская территориальная палата предпринимателей", Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Нижневартовский государственный университет", филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южно Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" в городе Нижневартовске поступили обращения об учете их мнения о концептуальном одобрении проекта акта в связи с отсутствием возможности очного присутствия на совещании. В ходе обсуждения представители АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2", ООО "ДОМТРАНСАВТО" отметили, что внесение изменений в Методику расчета арендной платы за муниципальное имущество положительно повлияет на доходы бюджета города и затронет всю транспортную сферу предпринимательской деятельности. При этом исключение понижающего коэффициента арендной платы приведет к росту тарифов на перевозки пассажиров. Кроме того, в ходе обсуждения установлено, что расчеты об увеличении тарифов указанными организациями не производились, выводы об увеличении стоимости проезда являются предположительными. Экспертом было выражено мнение о том, что увеличение размера арендной платы за использование транспортных средств для обеспечения пассажирских перевозок не приведет к увеличению стоимости проезда граждан на общественном транспорте. Предельные максимальные тарифы на проезд пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры устанавливаются приказом Региональной службой по тарифам По итогам совместного совещания большинством голосов принято решение о поддержке предлагаемого правового регулирования ("за" – 3, "против" – 2, "воздержался" – 0). Информация об ОРВ проекта акта размещена на Портале проектов нормативных правовых актов ХМАО – Югры (ID проекта 01/14/04-25/00071399).
9. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | по мере необходимости в течение 2025 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА разногласий между разработчиками МНПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало
10. | Рассмотрение неурегулированных разногласий по итогам проведения согласительных процедур на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске | структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | по мере необходимости в течение 2025 года | В отчетном периоде при проведении ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА разногласий между разработчиками МНПА и участниками публичных консультаций, уполномоченным органом не возникало
11. | Информационно-методическое сопровождение структурных подразделений администрации города по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА | департамент экономического развития администрации города | в течение 2025 года | Информационно-методическое сопровождение структурных подразделений администрации города по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА, экспертизы МНПА осуществляется на постоянной основе
12. | Участие в мероприятиях по вопросам проведения ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА, организуемых органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | департамент экономического развития администрации города; структурные подразделения администрации города, осуществляющие ОРВ проектов МНПА, экспертизу МНПА | в течение 2025 года | 31.03.2025 специалистами департамента экономического развития администрации города в режиме видеоконференции принято участие в заседании Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО – Югре, на котором был рассмотрен вопрос "О рейтинге качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов в муниципальных образованиях автономного округа в 2024 году"
13. | Организация мероприятий и освещение результатов проведения ОРВ проектов МНПА и экспертизы МНПА администрацией города в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | департамент экономического развития администрации города; департамент общественных коммуникаций администрации города | в течение 2025 года | В 1 полугодии 2025 года администрацией города организовано освещение результатов реализации проведения ОРВ в средствах массовой информации и информационно-консультационной сети "Интернет": 1. 22.01.2024 информация об исполнении плана мероприятий по развитию ОРВ и экспертизы в администрации города Нижневартовска за 2024 год. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/493487.html?clear_cache=Y). 2. 16.01.2025 Внимание предпринимателей! Публичные консультации по проекту постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 мая 2007 года № 135-п "О порядке заключения договора о предоставлении торгового места, типовой форме договора его предоставления и об упрощенном порядке предоставления торговых мест на сельскохозяйственном и сельскохозяйственном кооперативном рынке". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/492321.html?clear_cache=Y). 3. 12.02.2025 Внимание предпринимателей! Публичные консультации по проекту постановления Правительства автономного округа "О реестре стартапов в сфере информационных технологий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/493382.html?clear_cache=Y). 4. 05.03.2025 состоялось очередное заседание Общественного совета при департаменте экономического развития администрации города. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/507028.html?clear_cache=Y). 5. 05.03.2025 Внимание предпринимателей! Публичные консультации в целях оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативном правовом акте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме ОФВ постановления Правительства автономного округа от 03.07.2020 № 278-п "О перечне дополнительных сведений о поступивших в приют для животных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, и порядке размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/506570.html?clear_cache=Y). 6. 19.03.2025 Внимание предпринимателей! Публичные консультации в целях оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативном правовом акте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме ОФВ постановления Правительства автономного округа от 10.04.2020 № 118-п "О порядке организации деятельности приютов для животных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и нормах содержания животных в них". Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/508136.html?clear_cache=Y). 7. 01.07.2024 итоги проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности, за 1 квартал 2025 года. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/510685.html?clear_cache=Y). 8. 16.05.2025 состоялось очередное заседание Комиссии администрации города по противодействию коррупции. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/512972.html?clear_cache=Y). 9. 03.06.2025 состоялось очередное заседание городского Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности обсудили ключевые направления привлечения инвестиций, меры поддержки бизнеса и улучшения инвестиционного климата в муниципалитете. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/513824.html?clear_cache=Y). 10. 07.07.2025 итоги проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности, за 1 полугодие 2025 года. Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/515815.html?clear_cache=Y).
14. | Рассмотрение вопросов об ОРВ проектов МНПА и экспертизе МНПА на заседаниях коллегиальных органов администрации города | департамент экономического развития администрации города; коллегиальные органы администрации города | в течение 2025 года | В 1 полугодии 2025 года вопросы об ОРВ и экспертизе были рассмотрены на заседаниях коллегиальных органов администрации города: 03.06.2025 - на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске представлена информация об итогах проведения регуляторных процедур в администрации города за 2024 год и перспективах на 2025 год
15. | Мониторинг развития института ОРВ, экспертизы МНПА в администрации города за 2025 год | департамент экономического развития администрации города | IV квартал 2025 года | Мониторинг развития института ОРВ и экспертизы в администрации города проводится департаментом экономического развития администрации города на постоянной основе. Информация об итогах проведения ОРВ и экспертизе за 1 полугодие 2025 года размещена: - на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/events_orv_ofv/pm_orv_ofv_2025/515815.html?clear_cache=Y, https://www.n-vartovsk.ru/inf/orv/stat_orv/515478.html?clear_cache=Y), - в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/@-227930317-orv-v-cifrah-za-1-polugodie-2025-goda); - в сетевом издании "Газета Варта-24" https://gazeta-varta.ru/news/media/2025/7/4/itogi-provedeniya-otsenki-reguliruyuschego-vozdejstviya-proektov-munitsipalnyih-normativnyih-pravovyih-aktov-ekspertizyi-munitsipalnyih-normativnyih-pravovyih-aktov-za-1-polugodie-2025-goda/